## Feuille1
Tache	Date de début	Date de fin	Durée(heures)
Préparation projet	23/03/26	23/03/26	2
Architecture / Générale	26/03/26	26/03/26	3
Bloc alimentation	30/03/26	30/03/26	3
Intégration / Microcontrôleur	30/03/26	02/04/26	2
Module RFID RC522	02/04/26	02/04/26	2
Lecteur empreinte / AS608	09/04/26	09/04/26	4

## Feuille2
Tache	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Préparation projet
Architecture / Générale
Bloc alimentation
Intégration / Microcontrôleur
Module RFID RC522
Lecteur empreinte / AS608
Clavier matriciel / 3×4
Afficheur LCD I²C
EEPROM 24LC256 + / gestion ID
Horloge RTC / DS3231
Communication / NRF24L01+
Gâchette, LEDs, relais
Intégration / Firmware
Routage PCB / simple couche
Fabrication et / Soudure
Tests et validation
Serveur web UNO / R4 WiFi